АДМИНИСТРАЦИЯ

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.02.2026					                                                              № 578

г. Благовещенск

О внесении изменений в постановление администрации Благовещенского муниципального округа от 02.12.2024 № 3342

В целях корректировки программных мероприятий и приведения в соответствие с утвержденным решением Совета народных депутатов Благовещенского муниципального округа от 25.12.2025 № 478 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Благовещенского муниципального округа от 19.12.2024 № 381», администрация Благовещенского муниципального округа Амурской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Благовещенского муниципального округа от 02.12.2024 № 3342 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области» следующие изменения:

1.1 Муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области» изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Благовещенского муниципального округа: https://blgraion.amurobl.ru/ и сетевом издании «Официальный вестник Благовещенского муниципального округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Благовещенского муниципального округа А.А. Ивашутина.

Глава

Благовещенского муниципального округа		                      А.А. Башун

Приложение

к постановлению администрации

Благовещенского муниципального округа

от 24.02.2026 № 578

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области»

1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области»

1.1 Оценка текущего состояния и социально-экономического развития благоустройства Благовещенского муниципального округа Амурской области

Благоустройство территории населенных пунктов – это комплекс мероприятий, направленных на улучшение внешнего вида, функциональности и комфорта проживания граждан. Процесс включает в себя различные этапы, начиная от планирования и заканчивая эксплуатацией и обслуживанием. Все этапы направлены на создание благоприятного внешнего облика территории округа, обеспечение безопасности, комфортной и эстетически привлекательной среды жизнедеятельности человека.

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории Благовещенского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь Уставом Благовещенского муниципального округа, решением Совета народных депутатов Благовещенского муниципального округа утверждены Правила благоустройства территории Благовещенского муниципального округа.

В настоящее время не все утвержденные государственные программы могут поддержать софинансирование благоустройства сельской местности. Меры государственной поддержи не являются обязательством, а носят форму дополнительной поддержи.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области» состоит из мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния территорий, безопасность дворовых территорий, создание и поддержание безопасной экологической среды.

В целях создания условий для комфортной жизнедеятельности населения Благовещенского муниципального округа на постоянной основе необходимо осуществлять комплекс процессных мероприятий по: бесперебойной работе уличного освещения, содержания мест захоронения, проведению весенне-осенних субботников, содержанию и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, прочих мероприятий по благоустройству, проведение конкурсов.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства и озеленения территории относится к вопросам местного значения муниципального округа.

Под благоустройством общественной территории понимается комплекс мероприятий, направленных на улучшение ее внешнего вида, функциональности и комфорта для использования гражданами, который включает в себя:

1. Создание комфортной и безопасной среды: Обустройство парков, скверов, площадок для отдыха и занятий спортом, обеспечение доступности для маломобильных групп населения, установка освещения, видеонаблюдения и других средств безопасности.

2. Повышение эстетической привлекательности: Озеленение территории, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, фонтаны), использование декоративных элементов, создание гармоничного ландшафта.

3. Улучшение функциональности: Обустройство систем водоотведения и дренажа, установка уличной мебели и оборудования.

4. Сохранение и улучшение экологической обстановки: Озеленение территории, использование экологически чистых материалов, организация системы сбора и утилизации отходов.

В целом, благоустройство общественной территории – это процесс, направленный на создание комфортной, безопасной, функциональной и эстетически привлекательной среды для всех граждан.

Под благоустройством общественной территории понимается результат, достигнутый по завершении выполнения комплекса мероприятий по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения.

Необходимость продолжения благоустройства общественных пространств и дворовых территорий обусловлена тем, что существующее состояние части данных пространств и дворовых территорий находится в ненадлежащем состоянии.

На сегодняшний день на территории Благовещенского муниципального округа существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, монтаж ограждений детских и спортивных площадок, реконструкцию элементов озеленения и другое.

Важно отметить, что для достижения цели по улучшению комплексного благоустройства необходимо вовлечение населения в процесс благоустройства территории.

В целях повышения уровня благоустройства территорий населенных пунктов Благовещенского округа и создания праздничной атмосферы, привлечения жителей, организаций и учреждений Благовещенского округа, вне зависимости от форм собственности, для создания позитивного образа территорий населенных пунктов, организации занятости взрослых и детей в зимнее время, администрацией Благовещенского муниципального округа проводятся конкурсы между дворовыми территориями многоквартирных и индивидуальных домов на самую благоустроенную территорию, осуществляется работа по организации и обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов, благоустройству спортивных и детских площадок, ремонт и содержание существующих элементов благоустройства.

Выполнение мероприятий направлены на решение проблем по благоустройству сельских территорий, пропаганды среди населения здорового образа жизни; организации динамичного, эмоционального зимнего отдыха населения, расширение форм зимнего досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества; улучшение эстетического облика поселения, что позволит обеспечить комфортные условия для жизнедеятельности и отдыха населения.

Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области» позволит:

1. Повысить качество жизни сельского населения:

2. Стимулировать развитие сельских территорий:

3. Укрепить социальную стабильность:

4. Развить экономику сельских территорий:

В целом, реализация данной программы позволит создать комфортные условия для жизни и работы, стимулировать развитие экономики и бизнеса в сельской местности, повысить качество жизни сельского населения и укрепить социальную стабильность в сельских территориях.

1.2 Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области»

(далее – муниципальная программа)

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются:

‒ Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

‒ Государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 года № 696;

‒ Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 24.04.2023 года № 381;

‒ Стратегией социально-экономического развития Благовещенского муниципального округа на период до 2030 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Благовещенского муниципального округа от 18.12.2023 № 299.

Целями муниципальной программы являются:

‒ Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности населенных пунктов Благовещенского муниципального округа до 70% к 2030 году.

Приоритетом в сфере формирования комплексного развития сельских территорий является обеспечение:

‒ достаточным количеством комфортных объектов благоустройства;

‒ полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной и муниципальной политики в сфере формирования комплексного развития сельских территорий будет способствовать достижению основной цели «Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности населенных пунктов Благовещенского муниципального округа до 70% к 2030 году».

1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в области комплексного развития территорий Благовещенского муниципального округа

Ключевыми направлениями комплексного развития территорий Благовещенского муниципального округа является:

‒ Создание и обеспечение комфортных условий проживания и благоустройство территорий;

‒ Сохранение и эффективное использование муниципального имущества;

‒ Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Реализация мероприятий муниципальной программы непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни». Для достижения национальной цели в муниципальной программе предусматривается решение следующей задачи:

1. Улучшение комплексного благоустройства, санитарного состояния и повышение уровня экологической безопасности Благовещенского муниципального округа.

В рамках задачи запланированы следующие мероприятия:

‒ Улучшение санитарного и экологического состояния территории округа за счет экологических платежей;

‒ Благоустройство общественных территорий, пространств, мест массового отдыха граждан, дворовых территорий многоквартирных домов;

‒ Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству;

‒ Обеспечение сохранности муниципального имущества;

‒ Обеспечение безопасности общественных территорий.

1.5. Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития Благовещенского муниципального округа в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Благовещенского муниципального округа на период до 2030 года

Реализация настоящей муниципальной программы направлена на решение следующих задач социально-экономического развития Благовещенского муниципального округа в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Благовещенского муниципального округа на период до 2030 года:

1. Повысить качество жизни жителей муниципального образования:

- создание благоприятных условий в муниципальном округе, благоустройство территории;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального округа.

2. Создать благоприятную комфортную среду:

- благоустройство общественных территорий с целью формирования современной среды в населенных пунктах;

- повышение вовлеченности граждан в решение вопросов развития современной среды в населенных пунктах;

- благоустройство дворовых территорий: проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домой и проездов к многоквартирным домам;

- обустройство мест массового отдыха населения.

2. Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Ивашутин Алексей Александрович, заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности населенных пунктов Благовещенского муниципального округа до 70% к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Охрана окружающей среды территории Благовещенского муниципального округа» |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Формирование комплексного развития сельских территорий» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 299 196,10 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевой показатель национальной цели «Улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2023 году» / Государственная программа Амурской области «Охрана окружающей среды в Амурской области», Государственная программа Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий». |

- Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности населенных пунктов Благовещенского муниципального округа до 70% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории на 30% к 2030 году | МП | Возрастание | процент | 40 | 2023 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |
| 1.2 | Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году | МП | Возрастание | процент | 40 | 2023 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году (не предусмотрены).

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности населенных пунктов Благовещенского муниципального округа до 70% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории на 30% к 2030 году | МП | процент | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 1.2 | Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году | МП | процент | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Охрана окружающей среды территории Благовещенского муниципального округа» |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект Благовещенского муниципального округа «Природоохранные мероприятия на территории Благовещенского муниципального округа» (Умнов Виталий Викторович – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа (Комчадалова Анна Александровна – руководитель проекта) | Срок реализации (2025 – 2030) |  |
| 1.1.1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | Предотвращение деградации земель в результате снижения захламленности земельных участков отходами производства и потребления | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории на 30% к 2030 году |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Формирование комплексного развития сельских территорий» |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект Благовещенского муниципального округа «Создание комплексного благоустройства сельских территорий» (Ивашутин Алексей Александрович – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа (Воронцова Дарья Сергеевна Александровна – руководитель проекта) | Срок реализации (2025 – 2030) |  |
| 2.1.1. | Увеличение доли благоустроенных общественных сельских территорий, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, на 12 % к 2030 году | Создание комфортных условий проживания на территории Благовещенского муниципального округа для всех групп населения; Увеличение количества благоустроенных общественных территорий; Увеличение количества граждан, вовлеченных в решение вопросов благоустройства территории Благовещенского муниципального округа | Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |
| 2.2. | Муниципальный проект Благовещенского муниципального округа «Организация сбора твердых коммунальных отходов» (Ивашутин Алексей Александрович– куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа (Воронцова Дарья Сергеевна – руководитель проекта) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 2.2.1 | Увеличение доли оборудованных мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями законодательства на 6% к 2030 году | Приведение в нормативное состояние территорий Благовещенского муниципального округа | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории на 30% к 2030 году |
| 2.2.2 | Увеличение доли новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на 6% к 2030 году |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по благоустройству территории Благовещенского муниципального округа» (Ивашутин Алексей Александрович– куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа (Воронцова Дарья Сергеевна Александровна – руководитель КПМ) | - |  |
| 3.1. | Увеличение доли сохранности муниципального имущества до 100 % к 2030 году | Содержание объектов муниципальной собственности | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории на 30% к 2030 году |
| 3.2. | Улучшение состояния дворовых территорий путем проведения конкурсов на 30% к 2030 году | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных домов; Увеличение количества собственников многоквартирных и индивидуальных домов, вовлеченных в участие в конкурсах и акциях по благоустройству | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории на 30% к 2030 году |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка обеспечения эпизодического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Благовещенского муниципального округа» (Ивашутин Алексей Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (Сучков Алексей Георгиевич – руководитель КПМ) | - |  |
| 4.1. | Выполнение норматива по числу отловленных безнадзорных животных | Оказание услуг по регулированию численности животных без владельцев на территории Благовещенского муниципального округа | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Благовещенского муниципального округа |
| 5. | Муниципальный проект Благовещенского муниципального округа «Благоустройство территорий, основанное на предложениях населения» (Ивашутин Алексей Александрович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа (Воронцова Дарья Сергеевна – руководитель проекта) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 5.1. | Увеличение количества приобретаемой техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов к 2030 году | Приобретение специализированной техники и оборудования в целях выполнения работ по благоустройству территорий населенных пунктов | Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Создание комплексного благоустройства сельских территорий» (всего), в том числе: | 171891,91 | 60227,64 | 67076,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299196,10 |
| Федеральный бюджет | 3028,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028,18 |
| Областной бюджет | 3088,29 | 2994,63 | 2994,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9077,55 |
| Местный бюджет | 165455,44 | 57233,02 | 64081,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286770,38 |
| Внебюджетные источники | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| Направление (подпрограмма) «Охрана окружающей среды территории Благовещенского муниципального округа» (всего), в том числе: | 12194,94 | 663,44 | 663,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13521,82 |
| Муниципальный проект Благовещенского муниципального округа «Природоохранные мероприятия на территории Благовещенского муниципального округа» | 12194,94 | 663,44 | 663,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13521,82 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 12194,94 | 663,44 | 663,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13521,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление (подпрограмма) «Формирование комплексного благоустройства сельских территорий» (всего), в том числе: | 159696,97 | 59564,21 | 66413,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285674,29 |
| Муниципальный проект Благовещенского муниципального округа «Создание комплексного благоустройства сельских территорий» | 18438,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18438,42 |
| Федеральный бюджет | 3028,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028,18 |
| Областной бюджет | 93,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66 |
| Местный бюджет | 15026,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15026,58 |
| Внебюджетные источники | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| Муниципальный проект Благовещенского муниципального округа «Организация сбора твердых коммунальных отходов» | 499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,96 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,96 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный проект Благовещенского муниципального округа «Благоустройство территории, основанное на предложениях населения» | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по благоустройству территории Благовещенского муниципального округа» (всего), в том числе: | 132363,96 | 56569,58 | 63418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252352,02 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 132333,96 | 56569,58 | 63418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252322,02 |
| Внебюджетные источники | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка обеспечения эпизодического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Благовещенского муниципального округа» (всего), в том числе: | 2994,63 | 2994,63 | 2994,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8983,89 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2994,63 | 2994,63 | 2994,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8983,89 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципального проекта

«Природоохранные мероприятия на территории Благовещенского муниципального округа»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Природоохранные мероприятия на территории Благовещенского муниципального округа |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Умнов Виталий Викторович |  | Заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Руководитель проекта | Комчадалова Анна Александровна |  | Начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Администратор проекта | Атменеева Татьяна Анатольевна |  | Консультант отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
|  | 1. | Государственная программа Амурской области | Охрана окружающей среды в Амурской области |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Охрана окружающей среды территории Благовещенского муниципального округа |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | Мпр | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | возрастание | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | Мпр | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | единиц | 24 | 2024 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, всего, в том числе | 12194,94 | 663,44 | 663,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13521,82 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 12194,94 | 663,44 | 663,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13521,82 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 12194,94 | 663,44 | 663,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13521,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 12194,94 | 663,44 | 663,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13521,82 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12194,94 | - | 12194,94 |
| ИТОГО |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 12194,94 | - | 12194,94 |

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта

«Природоохранные мероприятия на территории

Благовещенского муниципального округа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Благовещенского муниципального округа

«Природоохранные мероприятия на территории Благовещенского муниципального округа»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)

на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта

«Природоохранные мероприятия на территории Благовещенского муниципального округа»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| 1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Комчадалова А.А., начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | 12194,94 |  | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Комчадалова А.А., начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | 12194,94 |  | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Составлен план-график ликвидации несанкционированных свалок на территории Благовещенского муниципального округа Амурской области» | - | 10.01.2025 | Х |  | 1.1.К.2. | Комчадалова А.А., начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  |  |  | План-график | Бумажный носитель |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | - | 01.03.2025 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Комчадалова А.А., начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  |  |  | Муниципальный контракт |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Услуги приняты»» | - | 31.03.2025 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Комчадалова А.А., начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  |  |  | Акт об оказании услуг | Бумажный носитель |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 1 квартал 2025 года» | - | 01.04.2025 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Комчадалова А.А., начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  |  |  | Отчет | Бумажный носитель |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал 2025 года» | - | 01.07.2025 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Комчадалова А.А., начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  |  |  | Отчет | Бумажный носитель |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставление отчета о реализации мероприятия за 2025 год»» | - | 30.12.2025 | 1.1.К.5. |  | Х | Комчадалова А.А., начальник отдела муниципального контроля администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  |  |  | Отчет | Бумажный носитель |

3.2. Паспорт муниципального проекта Благовещенского муниципального округа

«Создание комплексного благоустройства сельских территорий»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Создание комплексного благоустройства |  | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ивашутин Алексей Александрович |  | Заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Руководитель проекта | Воронцова Дарья Сергеевна |  | Начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Администратор проекта | Воронцова Дарья Сергеевна |  | Начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
|  | 1. | Государственная программа Амурской области | Комплексное развитие сельских территорий Амурской области |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Формирование комплексного развития сельских территорий |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных общественных сельских территорий, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, на 12 % к 2030 году | Мпр | процент | 43 | 2023 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | Возрастание | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных общественных сельских территорий, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, на 12 % к 2030 году | Мпр | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части мероприятий по благоустройству сельских территорий) | единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по благоустройству сельских территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение доли благоустроенных общественных сельских территорий, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, на 12 % к 2030 году |
| 2 | Благоустройство территории клуба в с. Грибское | единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по благоустройству сельских территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение доли благоустроенных общественных сельских территорий, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, на 12 % к 2030 году |
| 3 | Выполнение работ по монтажу хоккейной коробки в с. Верхнеблаговещенское | единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по благоустройству сельских территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение доли благоустроенных общественных сельских территорий, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, на 12 % к 2030 году |
| 4. | Обустройство детской площадки в с. Михайловка | единица | 0 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Выполнение работ по благоустройству сельских территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение доли благоустроенных общественных сельских территорий, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, на 12 % к 2030 году |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части мероприятий по благоустройству сельских территорий), всего, из них: | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 3028,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028,18 |
| 1.2. | Областной бюджет | 93,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66 |
| 1.3. | Местный бюджет | 1798,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1798,16 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 2 | Благоустройство территории клуба в с. Грибское | 6 353,14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 353,14 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Местный бюджет | 6 353,14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 353,14 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение работ по монтажу хоккейной коробки в с. Верхнеблаговещенское | 971,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,42 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Местный бюджет | 971,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,42 |
| 3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обустройство детской площадки в с. Михайловка | 5 903,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 903,86 |
| 4.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Местный бюджет | 5 903,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 903,86 |
| 4.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 18438,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18438,42 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 3028,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028,18 |
| Областной бюджет |  | 93,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66 |
| Местный бюджет |  | 15026,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15026,58 |
| Внебюджетные источники |  | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |

- План исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

(отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1

к Паспорту муниципального проекта

«Создание комплексного благоустройства сельских территорий»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Благовещенского муниципального округа

«Создание комплексного благоустройства сельских территорий»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)

на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2

к Паспорту муниципального проекта

«Создание комплексного благоустройства сельских территорий»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в части мероприятий по благоустройству сельских территорий), 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | 5210,00 |  | Х | Х |
| 1.1 К1 | Контрольная точка 1 «Подготовлено техническое задание для проведения аукциона» | - | 02.02.2025 | Х |  | 1.2 К2 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | техническое задание | на бумажном носителе |
| 1.2 К2 | Контрольная точка 2 «Проведен аукцион» | - | 25.03.2025 | 1.1 К1 |  | 1.3 К3 | Гудлевская Н.В., начальник отдела муниципальных торгов администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | протокол аукционной комиссии | ЕИС |
| 1.3 К3 | Контрольная точка 3 «Заключен муниципальный контракт» | - | 04.04.2025 | 1.2 К2 |  | 1.4 К4 | Гудлевская Н.В., начальник отдела муниципальных торгов администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | муниципальный контракт на выполнение услуг | ЕИС |
| 1.4 К4 | Контрольная точка 4 «Приняты работы по муниципальному контракту» | - | 30.08.2025 | 1.3 К3 |  | 1.5 К5 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | акт выполненных работ | ЕИС |
| 1.5 К5 | Контрольная точка 5 «Предоставлен квартальный отчет о реализации мероприятия» | - | 10.07.2025 | 1.4 К4 |  | 1.6 К6 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |
| 1.6 К6 | Контрольная точка 6 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | - | 31.12.2025 | 1.5 К5 |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |
| 2 | Мероприятие (результат) «Благоустройство территории клуба в с. Грибское», 2 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | 6 353,14 |  | Х | Х |
| 2.1 К1 | Контрольная точка 1 «Подготовлено техническое задание для проведения аукциона» | - | 02.02.2025 | Х |  | 2.2 К2 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | техническое задание | на бумажном носителе |
| 2.2 К2 | Контрольная точка 2 «Проведен аукцион» | - | 25.03.2025 | 2.1 К1 |  | 2.3 К3 | Гудлевская Н.В., начальник отдела муниципальных торгов администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | протокол аукционной комиссии | ЕИС |
| 2.3 К3 | Контрольная точка 3 «Заключен муниципальный контракт» | - | 04.04.2025 | 2.2 К2 |  | 2.4 К4 | Гудлевская Н.В., начальник отдела муниципальных торгов администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | муниципальный контракт на выполнение услуг | ЕИС |
| 2.4 К4 | Контрольная точка 4 «Приняты работы по муниципальному контракту» | - | 30.08.2025 | 2.3 К3 |  | 2.5 К5 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | акт выполненных работ | ЕИС |
| 2.5 К5 | Контрольная точка 5 «Предоставлен квартальный отчет о реализации мероприятия» | - | 10.07.2025 | 2.4 К4 |  | 2.6 К6 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |
| 2.6 К6 | Контрольная точка 6 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | - | 31.12.2025 | 2.5 К5 |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |
| 3 | Мероприятие «Выполнение работ по монтажу хоккейной коробки в с. Верхнеблаговещенское», 3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | 971,42 |  | Х | Х |
| 3.1 К1 | Контрольная точка 1 «Подготовлено техническое задание для проведения аукциона» | - | 02.02.2025 | Х |  | 3.2 К2 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | техническое задание | на бумажном носителе |
| 3.2 К2 | Контрольная точка 2 «Проведен аукцион» | - | 25.03.2025 | 3.1 К1 |  | 3.3 К3 | Гудлевская Н.В., начальник отдела муниципальных торгов администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | протокол аукционной комиссии | ЕИС |
| 3.3 К3 | Контрольная точка 3 «Заключен муниципальный контракт» | - | 04.04.2025 | 3.2 К2 |  | 3.4 К4 | Гудлевская Н.В., начальник отдела муниципальных торгов администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | муниципальный контракт на выполнение услуг | ЕИС |
| 3.4 К4 | Контрольная точка 4 «Приняты работы по муниципальному контракту» | - | 30.08.2025 | 3.3 К3 |  | 3.5 К5 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | акт выполненных работ | ЕИС |
| 3.5 К5 | Контрольная точка 5 «Предоставлен квартальный отчет о реализации мероприятия» | - | 10.07.2025 | 3.4 К4 |  | 3.6 К6 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |
| 3.6 К6 | Контрольная точка 6 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | - | 31.12.2025 | 3.5 К5 |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |
| 4 | Мероприятие (результат) «Обустройство детской площадки в с. Михайловка», 4 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X |  | X | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | X | X | X |  | 5 903,86 |  | X | X |
| 4.1 К1 | Контрольная точка 1 «Подготовлено техническое задание для проведения аукциона» | - | 02.04.2025 | Х |  | 4.2 К2 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | техническое задание | на бумажном носителе |
| 4.2 К2 | Контрольная точка 2 «Проведен аукцион» | - | 25.05.2025 | 4.1 К1 |  | 4.3 К3 | Гудлевская Н.В., начальник отдела муниципальных торгов администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | протокол аукционной комиссии | ЕИС |
| 4.3 К3 | Контрольная точка 3 «Заключен муниципальный контракт» | - | 04.06.2025 | 4.2 К2 |  | 4.4 К4 | Гудлевская Н.В., начальник отдела муниципальных торгов администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | муниципальный контракт на выполнение услуг | ЕИС |
| 4.4 К4 | Контрольная точка 4 «Приняты работы по муниципальному контракту» | - | 30.11.2025 | 4.3 К3 |  | 4.5 К5 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | акт выполненных работ | ЕИС |
| 4.5 К5 | Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о реализации мероприятия» | - | 10.11.2025 | 4.4 К4 |  | 4.6 К6 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |
| 4.6 К6 | Контрольная точка 6 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | - | 31.12.2025 | 4.5 К5 |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |

3.3. Паспорт муниципального проекта Благовещенского муниципального округа

«Организация сбора твердых коммунальных отходов»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Организация сбора твердых коммунальных отходов |  | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ивашутин Алексей Александрович |  | Заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Руководитель проекта | Воронцова Дарья Сергеевна |  | Начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Администратор проекта | Воронцова Дарья Сергеевна |  | Начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
|  | 1. | Государственная программа Амурской области | Охрана окружающей среды в Амурской области Комплексное развитие сельских территорий |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Формирование комплексного развития сельских территорий |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли оборудованных мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями законодательства на 6% к 2030 году | Мпр | процент | 49 | 2023 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Возрастание | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на 6% к 2030 году | Мпр | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов | процент | 49 | 2023 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение доли оборудованных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства на 6% к 2030 году |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов, всего, из них: | 499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,96 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, из них: |  | 499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,96 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,96 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

(отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта

«Организация сбора твердых

коммунальных отходов»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Благовещенского муниципального округа

«Организация сбора твердых коммунальных отходов»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)

на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта

«Организация сбора твердых

коммунальных отходов»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Обустройство мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | 499,96 |  | Х | Х |
| 1.1 К1 | Контрольная точка 1 «Сформирована потребность в приобретении контейнеров» | - | 20.04.2025 | X |  | 1.2 К2 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | список | на бумажном носителе |
| 1.2 К2 | Контрольная точка 2 «Подготовлено техническое задание для проведения аукциона или прямой закупки у единственного поставщика» | - | 25.05.2025 | 1.1 К1 |  | 1.3 К3 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | техническое задание | на бумажном носителе |
| 1.3 К3 | Контрольная точка 3 «Собраны коммерческие предложения» | - | 01.06.2025 | 1.2 К2 |  | 1.4 К4 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | коммерческие предложения | на бумажном носителе |
| 1.4 К4 | Контрольная точка 4 «Заключен муниципальный контракт» | - | 10.06.2025 | 1.3 К3 |  | 1.5 К5 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 1.5 К5 | Контрольная точка 5 «Приняты работы по муниципальному контракту» | - | 20.08.2025 | 1.4 К4 |  | 1.6 К6 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | акт | на бумажном носителе |
| 1.6 К6 | Контрольная точка 6 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | - | 31.12.2025 | 1.5 К5 |  | X | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | отчет | на бумажном носителе |

3.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по благоустройству территории Благовещенского муниципального округа»

- Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ивашутин Алексей Александрович, заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли сохранности муниципального имущества до 100 % к 2030 году | Возрастание | КПМ | процент | 80 | 2023 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |
| 2. | Улучшение состояния дворовых территорий путем проведения конкурсов на 30% к 2030 году | Возрастание | КПМ | процент | 40 | 2023 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли сохранности муниципального имущества до 100 % к 2030 году | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  |
| 2. | Улучшение состояния дворовых территорий путем проведения конкурсов на 30% к 2030 году | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спил аварийных сухостойных деревьев | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по спилу аварийных и сухих деревьев на территории объектов общего пользования и социальных объектов | единица | 51 | 2023 |  | 170 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
| 2. | Содержание мест (площадок) и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | отсутствует | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведение конкурсов между дворовыми территориями населенных пунктов Благовещенского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | единица | 0 | 2023 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4. | Текущее содержание объектов благоустройства и общественных пространств населенных пунктов Благовещенского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | отсутствует | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Выполнение работ по оказанию услуг по изготовлению проектной и сметной документации для выполнения работ по благоустройству территории округа | единиц | 0 | 2023 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 5. | Изготовление информационных щитов, вывесок и адресных указателей для установки на объектах благоустройства | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по оказанию услуг по изготовлению информационных табличек, щитов, вывесок и адресных указателей для установки на объектах благоустройства (общественные пространства, дворовые площадки, скверы, парки, контейнерные площадки) | единиц | 0 | 2023 |  | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 6. | Содержание мест захоронений | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по содержанию мест захоронений | отсутствует | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Уличное освещение | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | отсутствует | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Вывоз твердых бытовых отходов | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности | отсутствует | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Вывоз тел умерших, не имеющих родственников или законного представителя из населенных пунктов Благовещенского муниципального округа в морг | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по оказанию услуг по вывозу тел умерших, не имеющих родственников или законного представителя из населенных пунктов Благовещенского муниципального округа в морг | отсутствует | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Озеленение территории населенных пунктов Благовещенского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по оказанию услуг по озеленению территории населенных пунктов Благовещенского муниципального округа | единиц | 0 | 2023 |  | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по благоустройству территории Благовещенского муниципального округа» (всего), в том числе: | 132363,96 | 56 569,58 | 63 418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252352,02 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 132363,96 | 56 569,58 | 63 418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252352,02 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Спил аварийных сухостойных деревьев» (всего), в том числе: | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Содержание мест (площадок) и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» (всего), в том числе: | 439,60 | 992,99 | 957,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2389,98 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 439,60 | 992,99 | 957,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2389,98 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Проведение конкурсов между дворовыми территориями населенных пунктов Благовещенского муниципального округа» (всего), в том числе: | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Текущее содержание объектов благоустройства и общественных пространств населенных пунктов Благовещенского муниципального округа» (всего), в том числе: | 74200,51 | 41680,02 | 47589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 470,51 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 74200,51 | 41680,02 | 47589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 470,51 |
| Внебюджетные источники | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Изготовление информационных щитов, вывесок и адресных указателей для установки на объектах благоустройства» (всего), в том числе: | 500,00 | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 500,00 | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Содержание мест захоронений» (всего), в том числе: | 489,05 | 477,43 | 598,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1565,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 489,05 | 477,43 | 598,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1565,40 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Уличное освещение» (всего), в том числе: | 12965,66 | 11536,30 | 12555,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37057,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 12965,66 | 11536,30 | 12555,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37057,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Вывоз твердых бытовых отходов», в том числе: | 179,89 | 132,84 | 166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,38 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 179,89 | 132,84 | 166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,38 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Вывоз тел умерших, не имеющих родственников или законного представителя из населенных пунктов Благовещенского муниципального округа в морг», в том числе: | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Озеленение территории населенных пунктов Благовещенского муниципального округа», в том числе: | 42 240,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 240,24 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 42 240,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 240,24 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Спил аварийных сухостойных деревьев» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 1 «Спил аварийных сухостойных деревьев» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 1.1 «Подготовлено техническое задание для проведения аукциона» | 10.03.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | техническое задание | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 «Проведен аукцион» | 25.03.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | протокол аукционной комиссии | ЕИС |
| Контрольная точка 1.3 «Заключен муниципальный контракт» | 15.04.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | муниципальный контракт на выполнение услуг | ЕИС |
| Контрольная точка 1.4 «Приняты работы по муниципальному контракту» | 10.06.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | акт выполненных работ | ЕИС |
| Мероприятие (результат) 2 «Содержание мест (площадок) и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 2 «Содержание мест (площадок) и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 2.1 «Подготовлено техническое задание для проведения аукциона» | 30.04.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | техническое задание | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 «Проведен аукцион» | 15.05.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | протокол аукционной комиссии | ЕИС |
| Контрольная точка 2.3 «Заключен муниципальный контракт» | 30.05.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | муниципальный контракт на выполнение услуг | ЕИС |
| Контрольная точка 2.4 «Приняты работы по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | акт выполненных работ | ЕИС |
| Мероприятие (результат) 3 «Проведение конкурсов между дворовыми территориями населенных пунктов Благовещенского муниципального округа» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 3 «Проведение конкурсов между дворовыми территориями населенных пунктов Благовещенского муниципального округа» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 3.1 «Приняты заявки на участие в конкурсе» | 15.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | заявления об участии с приложением необходимых документов | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 «Заявки рассмотрены конкурсной комиссией» | 15.01.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 3.3 «Подведены итоги и награждение победителей» | 20.02.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | протокол заседания конкурсной комиссии, наградные листы | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 «Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2025 год» | 30.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 4 «Текущее содержание объектов благоустройства и общественных пространств населенных пунктов Благовещенского муниципального округа» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 4 «Текущее содержание объектов благоустройства и общественных пространств населенных пунктов Благовещенского муниципального округа» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 4.1 «Приняты заявки на выполнение работ» | 01.01.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | заявки | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2 «Предоставлен квартальный отчет о реализации мероприятия» | 15.07.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 «Приняты работы» | 31.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | акт осмотра объектов | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | 30.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 5 «Изготовление информационных щитов, вывесок и адресных указателей для установки на объектах благоустройства» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 5 «Изготовление информационных щитов, вывесок и адресных указателей для установки на объектах благоустройства» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 5.1 «Подготовлено техническое задание для проведения аукциона» | 04.03.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | техническое задание | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2 «Проведен аукцион» | 24.03.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | протокол аукционной комиссии | ЕИС |
| Контрольная точка 5.3 «Заключен муниципальный контракт» | 08.04.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | договор на выполнение услуг | ЕИС |
| Контрольная точка 5.4 «Приняты работы по муниципальному контракту» | 22.05.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | акт выполненных работ | ЕИС |
| Мероприятие (результат) 6 «Содержание мест захоронений» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 6 «Содержание мест захоронений» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 6.1 «Приняты заявки на выполнение работ от автономных учреждений» | 01.01.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | заявки автономных учреждений на выполнение работ | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2 «Приняты работы по содержанию объектов благоустройства» | 31.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | акт осмотра объектов | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3 «Предоставлен квартальный отчет о реализации мероприятия» | 15.07.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | 30.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 7 «Уличное освещение» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 7 «Уличное освещение» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 7.1 «Приняты заявки на выполнение работ от автономных учреждений» | 01.01.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | заявки автономных учреждений на выполнение работ | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.2 «Приняты работы по содержанию объектов благоустройства» | 31.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | акт осмотра объектов | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3 «Предоставлен квартальный отчет о реализации мероприятия» | 15.07.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.4 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | 30.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 8 «Вывоз твердых бытовых отходов» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 8 «Вывоз твердых бытовых отходов» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 8.1 «Заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов МКУ администраций Благовещенского муниципального округа» | 01.01.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.2 «Окончание действия договора на вывоз твердых бытовых отходов МКУ администраций Благовещенского муниципального округа» | 31.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.3 «Предоставлен квартальный отчет о реализации мероприятия» | 15.07.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | 30.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 9 «Вывоз тел умерших, не имеющих родственников или законного представителя из населенных пунктов Благовещенского муниципального округа в морг» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 9 «Вывоз тел умерших, не имеющих родственников или законного представителя из населенных пунктов Благовещенского муниципального округа в морг» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 9.1 «Заключен договор на вывоз тел умерших, не имеющих родственников или законного представителя из населенных пунктов Благовещенского муниципального округа в морг» | 30.01.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.2 «Окончание действия договора» | 31.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.3 «Предоставлен отчет о реализации мероприятия» | 20.11.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.4 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | 30.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 10 «Озеленение территории населенных пунктов Благовещенского муниципального округа» | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Мероприятие (результат) 10 «Озеленение территории населенных пунктов Благовещенского муниципального округа» в 2025 году реализации | X | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 8.1 «Подготовлено техническое задание на озеленение территории населенных пунктов Благовещенского муниципального округа» | 01.08.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | договор | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.2 «Собраны коммерческие предложения» | 30.11.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | коммерческие предложения | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.3 «Подготовлен проект муниципального контракта» | 15.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | проект муниципального контракта | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4 «Предоставлен годовой отчет о реализации мероприятия в 2025 году» | 30.12.2025 | Воронцова Дарья Сергеевна, начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |

3.5 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Государственная поддержка обеспечения эпизодического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Благовещенского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ивашутин Алексей Александрович – заместитель главы Благовещенского муниципального округа |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнитель | Сучков Алексей Георгиевич – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещенского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Выполнение норматива по числу отловленных безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение норматива по числу отловленных безнадзорных животных | Возрастание | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Сучков Алексей Георгиевич –начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещенского муниципального округа | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствует)

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Выполнение норматива по числу отловленных безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение норматива по числу отловленных безнадзорных животных | КПМ | % | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Выполнение норматива по числу отловленных безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Оказание услуг (выполнение работ) | Отлов, транспортировка животных без владельцев в приют и возврат животных без владельцев на прежнее место их обитания; оказание услуг по чипированию и ветеринарному осмотру, стерилизации/кастрации животных без владельцев; временное содержание и учет отловленных животных без владельцев на территории Благовещенского муниципального округа | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка обеспечения эпизодического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Благовещенского муниципального округа» в том числе: | 2 994,63 | 2994,63 | 2994,63 | 0 | 0 | 0 | 8983,89 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 994,6 | 2994,6 | 2994,6 | 0 | 0 | 0 | 8983,8 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» всего, в том числе: | 2 994,63 | 2994,63 | 2994,63 | 0 | 0 | 0 | 8983,89 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 994,6 | 2994,6 | 2994,6 | 0 | 0 | 0 | 8983,8 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выполнение норматива по числу отловленных безнадзорных животных |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | X | Сучков А.Г. – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2025 году | Х | Сучков А.Г. – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещенского муниципального округа | X | X |
| Контрольная точка 1.1 «Подготовлено технических заданий для проведения аукционов с целью заключения договоров на выполнение услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных» | 31.01.2025 | Сучков А.Г. – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещенского муниципального округа | Техническое задание | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 «Проведен аукцион» | 28.02.2025 | Сучков А.Г. – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещенского муниципального округа | Протокол аукционной комиссии | ЕИС |
| Контрольная точка 1.3 «Заключен договор на выполнение договоров на выполнение услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных» | 15.03.2025 | Сучков А.Г. – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещенского муниципального округа | Договор на выполнение услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных | ЕИС |
| Контрольная точка 1.4 «Приняты работы по отлову и содержанию безнадзорных животных» | 25.12.2025 | Сучков А.Г. – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещенского муниципального округа | Акт выполненных работ | ЕИС |

3.6. Паспорт муниципального проекта Благовещенского муниципального округа

«Благоустройство территорий, основанное на предложениях населения»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Благоустройство территорий, основанное на предложениях населения |  | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ивашутин Алексей Александрович |  | Заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Руководитель проекта | Воронцова Дарья Сергеевна |  | Начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Администратор проекта | Степин Андрей Васильевич |  | Директор МАУ «Дорремстрой» |  |  |
|  | 1. | Государственная программа Амурской области | Комплексное развитие сельских территорий |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Благовещенского муниципального округа Амурской области |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Формирование комплексного развития сельских территорий |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества приобретаемой техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов к 2030 году | Мпр | единиц | 0 | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Возрастание | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества приобретаемой техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов к 2030 году | Мпр | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение специализированной техники | единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Приобретение специализированной техники в целях выполнения работ по благоустройству территорий населенных пунктов | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества приобретаемой техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов к 2030 году |
| 2 | Приобретение оборудования | единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Приобретение оборудования в целях выполнения работ по благоустройству территорий населенных пунктов | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества приобретаемой техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов к 2030 году |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | «Приобретение специализированной техники», в том числе: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Местный бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «Приобретение оборудования», в том числе: | 400,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,00 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Местный бюджет | 400,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,00 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

(отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1

к Паспорту муниципального проекта

«Благоустройство территорий, основанное на предложениях населения»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Благовещенского муниципального округа

«Создание комплексного благоустройства сельских территорий»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)

на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2

к Паспорту муниципального проекта

«Благоустройство территорий, основанное на предложениях населения»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных пространств на 30% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Приобретение специализированной техники», 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | 5 000,00 |  | Х | Х |
| 1.1 К1 | Контрольная точка 1 «Получена заявка от МАУ «Дорремстрой»» | - | 02.07.2025 | Х |  | 1.2 К2 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | заявка | на бумажном носителе |
| 1.2 К2 | Контрольная точка 2 «Подготовлено техническое задание для проведения мероприятий по приобретению специализированной техники» | - | 25.07.2025 | 1.1 К1 |  | 1.3 К3 | Степин А.В., директор МАУ «Дорремстрой» |  | Х | Х | Х |  | Х |  | техническое задание | на бумажном носителе |
| 1.3 К3 | Контрольная точка 3 «Доведены средства до МАУ «Дорремстрой»» | - | 29.07.2025 | 1.2 К2 |  | 1.4 К4 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |
| 1.4 К4 | Контрольная точка 4 «Проведен аукцион» | - | 30.11.2025 | 1.3 К3 |  | 1.5 К5 | Степин А.В., директор МАУ «Дорремстрой» |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчёт | на бумажном носителе |
| 1.5 К5 | Контрольная точка 5 «Заключен муниципальный контракт» | - | 10.12.2025 | 1.4 К4 |  | 1.6 К6 | Степин А.В., директор МАУ «Дорремстрой» |  | Х | Х | Х |  | Х |  | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 1.6 К6 | Контрольная точка 6 «Приняты работы по муниципальному контракту» | - | 31.12.2025 | 1.5 К5 |  | Х | Степин А.В., директор МАУ «Дорремстрой» |  | Х | Х | Х |  | Х |  | акт | на бумажном носителе |
| 2 | Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования», 2 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | 400,00 |  | Х | Х |
| 2.1 К1 | Контрольная точка 1 «Получена заявка от МАУ «Дорремстрой»» | - | 02.07.2025 | Х |  | 2.2 К2 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | заявка | на бумажном носителе |
| 2.2 К2 | Контрольная точка 2 «Подготовлено техническое задание для проведения мероприятий по приобретению специализированной техники» | - | 25.07.2025 | 1.1 К1 |  | 2.3 К3 | Степин А.В., директор МАУ «Дорремстрой» |  | Х | Х | Х |  | Х |  | техническое задание | на бумажном носителе |
| 2.3 К3 | Контрольная точка 3 «Доведены средства до МАУ «Дорремстрой»» | - | 29.07.2025 | 1.2 К2 |  | 2.4 К4 | Воронцова Д.С., начальник отдела по благоустройству управления жизнеобеспечения администрации Благовещенского муниципального округа |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчет | на бумажном носителе |
| 2.4 К4 | Контрольная точка 4 «Проведен аукцион» | - | 30.11.2025 | 1.3 К3 |  | 2.5 К5 | Степин А.В., директор МАУ «Дорремстрой» |  | Х | Х | Х |  | Х |  | отчёт | на бумажном носителе |
| 2.5 К5 | Контрольная точка 5 «Заключен муниципальный контракт» | - | 10.12.2025 | 1.4 К4 |  | 2.6 К6 | Степин А.В., директор МАУ «Дорремстрой» |  | Х | Х | Х |  | Х |  | муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.6 К6 | Контрольная точка 6 «Приняты работы по муниципальному контракту» | - | 31.12.2025 | 1.5 К5 |  | Х | Степин А.В., директор МАУ «Дорремстрой» |  | Х | Х | Х |  | Х |  | акт | на бумажном носителе |